# KẾ HOẠCH DỰ ÁN MEDIFLOW

Hệ thống Quản lý phân tán hệ thống Bệnh viện / Phòng khám — Học kỳ 4

| Dự án | MediFlow | Thời gian | 3 tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn | Thiết kế (Tháng 8) | Phát triển | Tháng 9-10 |
| Nộp kế hoạch | 1/8/2026 | Nhóm | 4 thành viên |

# 👥 Thành viên & Vai trò

| # | Thành viên | Vai trò chính | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Đăng Vinh (Leader) | Trưởng nhóm / Backend Lead | Phân công, tổng hợp hồ sơ, nộp giáo viên, Backend (Spring Boot) |
| 2 | Trần Hoàng Anh | Frontend Lead | GUI Standards, Frontend (Next.js), Mobile (Flutter) |
| 3 | Lê Quang Huy | Database / QA Lead | Database Design, tài liệu nghiệp vụ, Testing |
| 4 | Nguyễn Hoàng Phúc | Database/Frontend | GUI Design, Database schema, Testing, Giám sát |

📅 Tổng quan Timeline 3 tháng

| Tháng | Giai đoạn | Nội dung chính | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Tháng 8 | Thiết kế (3 giai đoạn) | Đặc tả → Giao diện & CSDL → Hoàn thiện hồ sơ | Bộ tài liệu thiết kế |
| Tháng 9 | Phát triển Backend | 8 microservices, CSDL, API, events | Backend chạy được |
| Tháng 10 | Frontend + Mobile + Test | Next.js, Flutter, tích hợp, kiểm thử, demo | Sản phẩm hoàn chỉnh |

## 🏁 GIAI ĐOẠN 1: Khởi động & Đặc tả Yêu cầu (03/08 → 09/08)

Mục tiêu: Xác định vấn đề đề tài; phân tích yêu cầu khách hàng bám sát tài liệu hướng dẫn dự án.

| STT | Công việc | Phụ trách | Deadline | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Họp nhóm kickoff: mục tiêu, phạm vi dự án | Cả nhóm | 03/08 | Biên bản họp |
| 1.2 | Xác định vấn đề, bài toán đề tài (Problem Statement) | Cả nhóm | 04/08 | Phần 1.1 SRS |
| 1.3 | Xác định vai trò người dùng: Administrator, Customer, Staff/Expert | Vinh, Huy, Hoàng Anh | 05/08 | Bảng vai trò |
| 1.4 | Phân tích yêu cầu chức năng theo từng vai trò (Use Case) | Cả nhóm | 06/08 | Danh sách Use Case |
| 1.5 | Phân tích yêu cầu phi chức năng (bảo mật, hiệu năng, khả dụng) | Cả nhóm | 07/08 | Danh sách NFR |
| 1.6 | Hoàn thành bộ biểu mẫu ban đầu | Phúc | 08/08 | Bộ biểu mẫu |
| 1.7 | Tổng hợp tài liệu Đặc tả Yêu cầu (SRS) v1.0 | Nhóm trưởng | 09/08 | giai-doan-1-srs.md |

## 🎨 GIAI ĐOẠN 2: Thiết kế Giao diện & Tiêu chuẩn (10/08 → 23/08)

Mục tiêu: Xây dựng quy chuẩn giao diện (GUI Standards); thiết kế luồng xử lý và kiến trúc sơ bộ hệ thống.

| STT | Công việc | Phụ trách | Deadline | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Xây dựng GUI Standards: bố cục header/footer, màu sắc, font chữ | Hoàng Anh | 14/08 | GUI Standards |
| 2.2 | Thiết kế wireframe / mockup các màn hình chính | Hoàng Anh | 18/08 | Wireframe + Mockup |
| 2.3 | Thiết kế mô hình CSDL: ERD + DDL | Vinh, Huy | 20/08 | ERD + DDL |
| 2.4 | Thiết kế kiến trúc hệ thống sơ bộ (System Architecture) | Nhóm trưởng | 21/08 | Sơ đồ microservices |
| 2.5 | Thiết kế luồng xử lý nghiệp vụ chi tiết (Business Flow) | Cả nhóm | 22/08 | Quy trình nghiệp vụ |
| 2.6 | Tổng hợp tài liệu Thiết kế v1.0 | Nhóm trưởng | 23/08 | giai-doan-2-design.md |

## 📦 GIAI ĐOẠN 3: Phân chia chi tiết & Hoàn thiện hồ sơ (24/08 → 31/08)

| # | Công việc | Phụ trách | Deadline | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Lập bảng phân công hoạt động chi tiết cho giai đoạn code | Nhóm trưởng | 27/08 | Bảng phân công |
| 3.2 | Rà soát tính đồng bộ SRS ↔ Design ↔ Database ↔ GUI | Cả nhóm | 28/08 | Biên bản rà soát |
| 3.3 | Chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả rà soát | Cả nhóm | 29/08 | Tài liệu v2.0 |
| 3.4 | Kiểm duyệt toàn bộ gói tài liệu thiết kế (Final Review) | Nhóm trưởng | 30/08 | Gói tài liệu hoàn chỉnh |
| 3.5 | Nộp gói tài liệu thiết kế cho giáo viên | Nhóm trưởng | 31/08 | Hồ sơ thiết kế |